## Worksheet
Measure | Category | 6-month reminder | Deadline for extension request, if required | Due implementation date | Articles
1.1 - Publication | c | 2024-06-22 | 2024-08-24 | 2024-12-22 | 1.1.1 (a), 1.1.1 (b), 1.1.1 (c), 1.1.1 (d), 1.1.1 (e), 1.1.1 (f), 1.1.1 (g), 1.1.1 (h), 1.1.1 (i), 1.1.1 (j)
1.2 - Information available through internet | b | 2021-08-22 | 2021-10-25 | 2022-02-22 | 1.2.1 (a), 1.2.1 (b), 1.2.1 (c), 1.2.2, 1.2.3
1.3 - Enquiry points | b | 2021-08-22 | 2021-10-25 | 2022-02-22 | 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4
1.4 - Notification | b | 2021-08-22 | 2021-10-25 | 2022-02-22 | 1.4 (a), 1.4 (b), 1.4 (c)
2.1 - Comments and information before entry into force | b | 2024-06-22 | 2024-08-24 | 2024-12-22 | 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3
2.2 - Consultations | b | 2024-06-22 | 2024-08-24 | 2024-12-22 | 2.2
3 - Advance rulings | b | 2023-06-23 | 2023-08-25 | 2023-12-23 | 3.1, 3.2 (a), 3.2 (b), 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 (a), 3.6 (b), 3.6 (c), 3.7, 3.8, 3.9 (a) (i), 3.9 (a) (ii), 3.9 (b) (i), 3.9 (b) (ii), 3.9 (b) (iii), 3.9 (b) (iv), 3.9 (c), 3.9 (d)
4 - Procedures for appeal or review | b | 2019-08-22 | 2019-10-25 | 2020-02-22 | 4.1 (a), 4.1 (b), 4.2, 4.3, 4.4 (a), 4.4 (b), 4.4 end paragraph, 4.5, 4.6
5.1 - Notifications for enhanced controls or inspections | b | 2020-06-22 | 2020-08-24 | 2020-12-22 | 5.1 (a), 5.1 (b), 5.1 (c), 5.1 (d)
5.2 - Detention | b | 2021-08-22 | 2021-10-25 | 2022-02-22 | 5.2
5.3 - Test procedures | c | 2025-06-22 | 2025-08-24 | 2025-12-22 | 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3
6.1 - General disciplines on fees and charges | b | 2022-06-22 | 2022-08-24 | 2022-12-22 | 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4
6.2 - Specific disciplines on fees and charges | b | 2022-06-22 | 2022-08-24 | 2022-12-22 | 6.2 (i), 6.2 (ii)
7.2 - Electronic payment | b | 2020-06-22 | 2020-08-24 | 2020-12-22 | 7.2
7.4 - Risk management | c | 2020-06-22 | 2020-08-24 | 2020-12-22 | 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4
7.5 - Post-clearance audit | b | 2020-06-22 | 2020-08-24 | 2020-12-22 | 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4
7.6 - Average release times | c | 2025-06-22 | 2025-08-24 | 2025-12-22 | 7.6.1, 7.6.2
7.7 - Authorized operators | b | 2022-06-22 | 2022-08-24 | 2022-12-22 | 7.7.1, 7.7.2 (a) (i), 7.7.2 (a) (ii), 7.7.2 (a) (iii), 7.7.2 (a) (iv), 7.7.2 (b) (i), 7.7.2 (b) (ii), 7.7.3 (a), 7.7.3 (b), 7.7.3 (c), 7.7.3 (d), 7.7.3 (e), 7.7.3 (f), 7.7.3 (g), 7.7.4, 7.7.5, 7.7.6
7.8 - Expedited shipments | c | 2020-06-22 | 2020-08-24 | 2020-12-22 | 7.8.1 (a), 7.8.1 (b), 7.8.1 (c), 7.8.1 (d), 7.8.1 (e), 7.8.1 (f), 7.8.1 (g), 7.8.1 (h), 7.8.2 (a), 7.8.2 (b), 7.8.2 (c), 7.8.2 (d), 7.8.3
7.9 - Perishable goods | c | 2020-06-22 | 2020-08-24 | 2020-12-22 | 7.9.1 (a), 7.9.1 (b), 7.9.2, 7.9.3, 7.9.4
8 - Border Agency Cooperation | b | 2023-08-22 | 2023-10-25 | 2024-02-22 | 8.1, 8.2 (a), 8.2 (b), 8.2 (c), 8.2 (d), 8.2 (e)
10.1 - Formalities | c | 2022-06-22 | 2022-08-24 | 2022-12-22 | 10.1.1 (a), 10.1.1 (b), 10.1.1 (c), 10.1.1 (d)
10.2 - Acceptance of copies | b | 2020-06-22 | 2020-08-24 | 2020-12-22 | 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3
10.3 - Use of international standards | c | 2025-06-22 | 2025-08-24 | 2025-12-22 | 10.3.1, 10.3.2
10.4 - Single window | c | 2025-06-22 | 2025-08-24 | 2025-12-22 | 10.4.1, 10.4.2, 10.4.3, 10.4.4
10.5 - Preshipment inspection | c | 2020-06-22 | 2020-08-24 | 2020-12-22 | 10.5.1, 10.5.2
10.6 - Use of customs brokers | b | 2020-06-22 | 2020-08-24 | 2020-12-22 | 10.6.1, 10.6.2, 10.6.3
10.8 - Rejected Goods | c | 2020-06-22 | 2020-08-24 | 2020-12-22 | 10.8.1, 10.8.2
11 - Transit | b | 2020-06-22 | 2020-08-24 | 2020-12-22 | 11.1 (a), 11.1 (b), 11.2, 11.7, 11.14, 11.15, 11.16 (a), 11.16 (b), 11.16 (c), 11.17
11 - Transit | c | 2020-06-22 | 2020-08-24 | 2020-12-22 | 11.13
11 - Transit | c | 2029-06-22 | 2029-08-24 | 2029-12-22 | 11.5
11 - Transit | c | 2021-06-22 | 2021-08-24 | 2021-12-22 | 11.12
12 - Customs cooperation | c | 2023-08-22 | 2023-10-25 | 2024-02-22 | 12.1.1, 12.1.2, 12.2.1, 12.2.2, 12.3, 12.4.1 (a), 12.4.1 (b), 12.4.1 (c), 12.4.1 (d), 12.4.1 (e), 12.4.1 (f), 12.4.2, 12.5.1 (a), 12.5.1 (b), 12.5.1 (c), 12.5.1 (d), 12.5.1 (e), 12.5.1 (f), 12.5.2, 12.5.3, 12.6.1 (a), 12.6.1 (b), 12.6.1 (c), 12.6.1 (d), 12.6.1 (e), 12.6.2, 12.7.1 (a), 12.7.1 (b), 12.7.1 (c), 12.7.1 (d), 12.7.1 (e), 12.7.2, 12.8, 12.9.1, 12.9.2, 12.10 (a), 12.10 (b), 12.10 (c), 12.10 (d), 12.10 (e), 12.10 (f), 12.10 (g), 12.10 (h), 12.11.1 (a), 12.11.1 (b), 12.11.1 (c), 12.11.2
12 - Customs cooperation | b | 2025-06-22 | 2025-08-24 | 2025-12-22 | 12.12.1, 12.12.2