## Worksheet
Medida | Category | 6-month reminder | Deadline for extension request, if required | Due implementation date | Articles
1.1 - Publicación | b | 2022-07-01 | 2022-09-03 | 2023-01-01 | 1.1.1 (a), 1.1.1 (b), 1.1.1 (c), 1.1.1 (d), 1.1.1 (e), 1.1.1 (f), 1.1.1 (g), 1.1.1 (h), 1.1.1 (i), 1.1.1 (j)
1.2 - Información disponible por medio de Internet | c | 2022-07-01 | 2022-09-03 | 2023-01-01 | 1.2.1 (a), 1.2.1 (b), 1.2.1 (c), 1.2.2, 1.2.3
1.3 - Servicios de información | b | 2022-07-01 | 2022-09-03 | 2023-01-01 | 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4
1.4 - Notificación | b | 2024-07-01 | 2024-09-03 | 2025-01-01 | 1.4 (a), 1.4 (b), 1.4 (c)
2.1 - Observaciones e información antes de la entrada en vigor | b | 2025-01-01 | 2025-03-03 | 2025-07-01 | 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3
2.2 - Consultas | b | 2022-07-01 | 2022-09-03 | 2023-01-01 | 2.2
5.1 - Notificaciones de controles o inspecciones reforzados | b | 2022-07-01 | 2022-09-03 | 2023-01-01 | 5.1 (a), 5.1 (b), 5.1 (c), 5.1 (d)
5.3 - Procedimientos de prueba | c | 2026-01-01 | 2026-03-03 | 2026-07-01 | 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3
6.1 - Disciplinas generales en materia de derechos y cargas | b | 2024-07-01 | 2024-09-03 | 2025-01-01 | 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4
6.2 - Disciplinas específicas en materia de derechos y cargas | c | 2025-01-01 | 2025-03-03 | 2025-07-01 | 6.2 (i), 6.2 (ii)
7.4 - Gestión de riesgo | c | 2022-07-01 | 2022-09-03 | 2023-01-01 | 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4
7.5 - Auditoría posterior al despacho de aduana | c | 2025-01-01 | 2025-03-03 | 2025-07-01 | 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4
7.6 - Plazos medios de levante | b | 2021-07-01 | 2021-09-03 | 2022-01-01 | 7.6.1, 7.6.2
7.7 - Operadores autorizados | c | 2026-07-01 | 2026-09-03 | 2027-01-01 | 7.7.1, 7.7.2 (a) (i), 7.7.2 (a) (ii), 7.7.2 (a) (iii), 7.7.2 (a) (iv), 7.7.2 (b) (i), 7.7.2 (b) (ii), 7.7.3 (a), 7.7.3 (b), 7.7.3 (c), 7.7.3 (d), 7.7.3 (e), 7.7.3 (f), 7.7.3 (g), 7.7.4, 7.7.5, 7.7.6
10.1 - Formalidades | b | 2025-07-01 | 2025-09-03 | 2026-01-01 | 10.1.1 (a), 10.1.1 (b), 10.1.1 (c), 10.1.1 (d)
10.3 - Utilización de las normas internacionales | b | 2024-07-01 | 2024-09-03 | 2025-01-01 | 10.3.1, 10.3.2
10.4 - Ventanilla única | c | 2027-01-01 | 2027-03-03 | 2027-07-01 | 10.4.1, 10.4.2, 10.4.3, 10.4.4
10.6 - Recurso a agentes de aduanas | b | 2021-07-01 | 2021-09-03 | 2022-01-01 | 10.6.1, 10.6.2, 10.6.3
11 - Tránsito | c | 2025-01-01 | 2025-03-03 | 2025-07-01 | 11.1 (a), 11.1 (b), 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6 (a), 11.6 (b), 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16 (a), 11.16 (b), 11.16 (c), 11.17
12 - Cooperación aduanera | c | 2025-01-01 | 2025-03-03 | 2025-07-01 | 12.1.1, 12.1.2, 12.2.1, 12.2.2, 12.3, 12.4.1 (a), 12.4.1 (b), 12.4.1 (c), 12.4.1 (d), 12.4.1 (e), 12.4.1 (f), 12.4.2, 12.5.1 (a), 12.5.1 (b), 12.5.1 (c), 12.5.1 (d), 12.5.1 (e), 12.5.1 (f), 12.5.2, 12.5.3, 12.6.1 (a), 12.6.1 (b), 12.6.1 (c), 12.6.1 (d), 12.6.1 (e), 12.6.2, 12.7.1 (a), 12.7.1 (b), 12.7.1 (c), 12.7.1 (d), 12.7.1 (e), 12.7.2, 12.8, 12.9.1, 12.9.2, 12.10 (a), 12.10 (b), 12.10 (c), 12.10 (d), 12.10 (e), 12.10 (f), 12.10 (g), 12.10 (h), 12.11.1 (a), 12.11.1 (b), 12.11.1 (c), 12.11.2, 12.12.1, 12.12.2