## Worksheet
Medida | Items | Measure name | Fecha indicativa de aplicación | Fecha definitiva de aplicación | TA needs notified | Progress reported | Donor / Agency | TA Description | Tags
1.1 | 1.1.1 | Publicación | 1 enero 2019 | 01 enero 2021 | No | Sí | USAID | Equipo: - Creación de sitios web para el Comité Nacional de Facilitación del Comercio (CNFE) - 6 ordenadores portátiles - 4 ordenadores de sobremesa - 4 inversores - 2 impresoras multifunción - Material de información sobre el AFC Formación: - Recopilación y procesamiento de datos - Difusión de datos | Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Infraestructura y equipo, Recursos humanos y capacitación
1.2 | 1.2 | Información disponible por medio de Internet | 1 enero 2019 | 01 enero 2021 | No | No |  | Formación sobre: - Elaboración y aplicación de una guía sobre la publicación de información relacionada con el comercio - Fomento del espíritu de equipo entre la administración y el sector privado - Actualizaciones periódicas en Internet de la información relacionada con el comercio por parte de organismos competentes - Equipamiento con dispositivos de Internet | Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Infraestructura y equipo, Procedimientos institucionales, Recursos humanos y capacitación
1.3 | 1.3 | Servicios de información | 1 enero 2019 | 01 enero 2021 | No | Sí | USAID, Banco Mundial, TFWA | Formación: - Gestión del servicio de información - Equipo: - 6 ordenadores portátiles - 4 ordenadores de sobremesa - 4 inversores - 2 impresoras multifunción - Material de información sobre el AFC | Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Infraestructura y equipo, Recursos humanos y capacitación
2.1 | 2.1 | Observaciones e información antes de la entrada en vigor | 1 enero 2020 | 01 enero 2025 | No | Sí | Banco Mundial, Borderless Alliance | Divulgación y sensibilización sobre las disposiciones del AFC Apoyo para la elaboración de textos jurídicos para la medida | Marco legislativo y reglamentario, Sensibilización
2.2 | 2.2 | Consultas | 1 enero 2019 | 01 enero 2025 | No | Sí |  | Divulgación y seminario de sensibilización sobre las disposiciones del AFC Formación de las partes interesadas sobre las mejores prácticas en materia de consultas | Recursos humanos y capacitación
3 | 3 | Resoluciones anticipadas | 1 enero 2019 | 01 enero 2025 | No | Sí | Alemania, GIZ | Training for customs officers and other stakeholders concerned on the issuance, reception, processing and publication of, and follow-up to classification opinions | Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Recursos humanos y capacitación
6.1 | 6.1 | Disciplinas generales en materia de derechos y cargas | 1 enero 2019 | 30 junio 2026 | No | Sí | USAID | Sensibilización sobre los procedimientos para establecer derechos y cargas sobre la importación y la exportación Formación sobre el cálculo de los derechos por concepto de servicio prestado Asistencia técnica para el establecimiento de un marco institucional que organice la revisión periódica de los derechos y cargas, a excepción del puerto autónomo de Abidján, en el que se puede revisar el nivel de los derechos cada 2 años | Marco legislativo y reglamentario, Procedimientos institucionales, Recursos humanos y capacitación
6.2 | 6.2 | Disciplinas específicas en materia de derechos y cargas | 1 enero 2019 | 01 enero 2025 | No | Sí | USAID | Sensibilización sobre los procedimientos para establecer derechos y cargas sobre la importación y la exportación Formación sobre el cálculo de los derechos por concepto de servicio prestado | Marco legislativo y reglamentario, Recursos humanos y capacitación
6.3 | 6.3 | Disciplinas en materia de sanciones | 1 enero 2019 | 30 junio 2026 | No | Sí |  | Sesiones informativas y de formación sobre las disciplinas en materia de sanciones | Recursos humanos y capacitación
7.2 | 7.2 | Pago electrónico | 31 diciembre 2020 | 30 junio 2027 | No | Sí | Banco Mundial, TFWA | Formación para los actores de la administración y del sector privado sobre el funcionamiento del pago electrónico Seminario de sensibilización de los establecimientos financieros sobre el pago electrónico Equipo para la administración: - Ordenadores portátiles y de sobremesa - Internet - Impresoras | Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Infraestructura y equipo, Recursos humanos y capacitación, Sensibilización
7.6 | 7.6 | Plazos medios de levante | 1 enero 2020 | 30 junio 2027 | No | Sí | OMA | Estudio sobre los plazos medios de levante Seminario de sensibilización | Diagnóstico y evaluación de necesidades, Recursos humanos y capacitación, Sensibilización
7.7 | 7.7 | Operadores autorizados | 31 diciembre 2025 | 30 junio 2027 | No | Sí | USAID, Banco Mundial | Formación para los agentes de aduanas y de otros actores pertinentes sobre el funcionamiento del programa de OEA Seminario de sensibilización para los agentes de aduanas y los operadores económicos | Recursos humanos y capacitación, Sensibilización
8 | 8 | Cooperación entre los organismos que intervienen en la frontera | 1 enero 2020 | 30 junio 2027 | No | Sí | USAID, TMA | Formación para los organismos que intervienen en la frontera sobre el AFC Equipo para los organismos que intervienen en la frontera: - Ordenadores - Internet - Inversores - Impresoras | Infraestructura y equipo, Recursos humanos y capacitación
10.1 | 10.1.1 | Formalidades | 1 enero 2020 | 30 junio 2027 | No | Sí | USAID | Formación e información sobre las formalidades y requisitos de documentación | Recursos humanos y capacitación
10.2 | 10.2 | Aceptación de copias | 1 enero 2020 | 30 junio 2027 | No | Sí |  | Formación y sensibilización sobre las disposiciones del AFC | Recursos humanos y capacitación, Sensibilización
10.4 | 10.4 | Ventanilla única | 1 enero 2020 | 30 junio 2027 | No | Sí | Banco Mundial, TFWA | Formación sobre el uso apropiado de la Ventanilla única Fortalecimiento y actualización de los módulos de la Ventanilla Equipo: - Ordenadores portátiles y de sobremesa - Internet - Impresoras | Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Infraestructura y equipo, Recursos humanos y capacitación
10.6 | 10.6 | Recurso a agentes de aduanas | 31 diciembre 2020 | 30 junio 2027 | No | Sí |  | Seminarios de sensibilización sobre el recurso a agentes de aduanas | Recursos humanos y capacitación, Sensibilización
12 | 12 | Cooperación aduanera | 31 diciembre 2020 | 30 junio 2027 | No | Sí | Banco Mundial, TFWA | Formación sobre la interconexión de los sistemas aduaneros Formación sobre el sistema de armonización de los controles fronterizos Equipo: - Ordenadores portátiles y de sobremesa - Internet - Impresoras | Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Infraestructura y equipo, Recursos humanos y capacitación