## Worksheet
Medida | Items | Measure name | Fecha indicativa de aplicación | Fecha definitiva de aplicación | TA needs notified | Progress reported | Donor / Agency | TA Description | Tags
1.1 | 1.1.1 | Publicación | 22 febrero 2025 | 22 febrero 2025 | No | No |  | • Examen y mejora del marco jurídico vigente. • Formación de todos los funcionarios de los organismos competentes que intervienen en la frontera, para que conozcan mejor las obligaciones internacionales, la legislación nacional pertinente y las diferentes funciones y tipos de información que deben publicar los organismos. • Elaboración de procedimientos operativos normalizados para las publicaciones. • Establecimiento/designación y creación de capacidad de un órgano central que se ocupe de supervisar y coordinar la publicación de la información y la adopción de las mejores prácticas. • Creación y puesta en marcha de un portal dedicado al comercio para la publicación de toda la información. | Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Marco legislativo y reglamentario, Procedimientos institucionales
1.2 | 1.2 | Información disponible por medio de Internet | 22 febrero 2025 | 22 febrero 2025 | No | No |  | • Preparación de un manual sobre los procedimientos necesarios para los trámites de importación, exportación, tránsito y recurso de los diferentes organismos competentes que intervienen en la frontera. Asistencia para diseñar formularios de información y determinar los requisitos de documentación. • Designación de un órgano central que se ocupe de supervisar y coordinar la publicación de la información y la adopción de las mejores prácticas (puede ser el mismo órgano designado a los efectos del artículo 1.1). • Formación en informática para el personal del órgano central encargado del diseño, el desarrollo y la actualización de los sitios web destinados a la publicación de la información. • Instalación de equipos y sistemas informáticos adecuados para los organismos que intervienen en la frontera. • Formación pertinente para los organismos que intervienen en la frontera y los usuarios. • Preparación de una guía práctica sobre los procedimientos de importación, exportación y tránsito, y movilización de recursos para traducir dichos procedimientos a los idiomas de la OMC y publicarlos en Internet. • Creación de infraestructura y dotación de equipo de TIC, en particular mediante el establecimiento de sitios web y de vínculos entre los organismos. • Difusión pública de la información disponible en línea. • Creación de un portal dedicado al comercio para la publicación de toda la información. • Creación de capacidad institucional. • Consultas con las partes interesadas sobre el proyecto de creación de un portal dedicado al comercio. | Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Marco legislativo y reglamentario, Infraestructura y equipo, Procedimientos institucionales, Recursos humanos y capacitación, Sensibilización
3 | 3 | Resoluciones anticipadas | 22 febrero 2025 | 22 febrero 2025 | No | No |  | • Elaboración de directrices específicas y claras sobre los procedimientos para la emisión y aplicación de resoluciones anticipadas. • Formación de los funcionarios de aduanas, los agentes de aduanas y los importadores sobre los procedimientos relativos a las resoluciones anticipadas y su importancia, así como sobre su aplicación. • Adquisición de infraestructuras de TIC. • Integración de las resoluciones anticipadas en sistemas aduaneros automatizados. • Difusión interna y externa del mecanismo de resoluciones anticipadas. | Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Marco legislativo y reglamentario, Infraestructura y equipo, Sensibilización
5.1 | 5.1 | Notificaciones de controles o inspecciones reforzados | 31 diciembre 2023 | 22 febrero 2025 | No | No |  | • Examen jurídico y de la reglamentación con miras a determinar la conformidad con esta disposición. • Análisis del proceso operativo: Establecimiento de las funciones y responsabilidades de cada estructura y de los mecanismos para el desempeño de las tareas, incluidos la validez de las pruebas de confirmación en todo el país y el procedimiento de notificación del componente en el país exportador. • Elaboración y validación de un manual de procedimientos operativos normalizados. Difusión del manual entre los organismos competentes por medio de un sitio web, con miras a aclarar sus intervenciones respectivas. • Formación del personal en gestión del sistema de notificación formal y en mejores prácticas nacionales e internacionales. • Organización de seminarios orientados a los operadores económicos. • Creación de un sistema de comunicación basado en las TIC accesible a nivel mundial e instantáneo para las notificaciones de alerta e información, que conecte al organismo encargado de la inocuidad de los alimentos con la Autoridad Nacional de Inspección y Cuarentena Agropecuarias y los puestos fronterizos (Ministerios de Agricultura, Comercio, Salud, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente; el Servicio de Aduanas; etc.). • Refuerzo de los mecanismos para ejercitar el derecho de recurso o de revisión. • Asistencia en materia de gestión de riesgos, apoyo para el proyecto de creación de una infraestructura de calidad para la metrología, evaluación de la conformidad y procedimientos de prueba. • Creación de capacidad en normalización. • Refuerzo de los organismos en materia de evaluación de riesgos. • Dotación de medios materiales de información al organismo encargado de la notificación y a los servicios de información. | Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Marco legislativo y reglamentario, Infraestructura y equipo, Recursos humanos y capacitación
7.6 | 7.6 | Plazos medios de levante | 22 febrero 2025 | 22 febrero 2025 | No | No |  | • Establecimiento de sistemas que permitan cumplir las prescripciones del AFC, para calcular y publicar periódicamente los plazos medios de levante. • Elaboración de los procedimientos requeridos para publicar y calcular periódicamente los plazos medios de levante. • Realización del estudio sobre el tiempo necesario para el levante de las mercancías y publicación de los resultados del estudio. • Organización de un taller de formación relativo al estudio sobre el tiempo necesario para el levante de las mercancías en el que participen todos los organismos en frontera. | Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Marco legislativo y reglamentario, Recursos humanos y capacitación
8 | 8 | Cooperación entre los organismos que intervienen en la frontera | 31 diciembre 2024 | 31 diciembre 2028 | No | No |  | • Revisión del marco jurídico de cooperación entre los organismos que intervienen en la frontera. • Interconexión de los sistemas de información de los distintos organismos. • Organización de un taller de sensibilización sobre la cooperación destinado a los organismos que intervienen en la frontera. • Formación sobre los procedimientos relativos a la cooperación entre organismos. | Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Marco legislativo y reglamentario, Recursos humanos y capacitación, Sensibilización
10.3 | 10.3.1, 10.3.2 | Utilización de las normas internacionales | 31 diciembre 2025 | 31 diciembre 2028 | No | No |  | • Revisión de los procedimientos, las reglas y las reglamentaciones y su armonización con arreglo a los convenios internacionales (marco regional y multilateral). • Participación en encuentros sobre la elaboración y actualización de normas internacionales. • Transcripción de las normas internacionales en la reglamentación nacional (Código de Aduanas). | Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Marco legislativo y reglamentario
10.4 | 10.4 | Ventanilla única | 31 diciembre 2025 | 31 diciembre 2026 | No | No |  | • Elaboración de un marco legal y reglamentario para la puesta en marcha de la Ventanilla Única de Comercio Exterior. • Adquisición de equipos informáticos. | Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Marco legislativo y reglamentario, Infraestructura y equipo
11 | 11 | Tránsito | 22 febrero 2025 | 31 diciembre 2028 | No | No |  | • Examen y, de ser necesario, modificación de las leyes, los reglamentos, los procedimientos y los requisitos de documentación. • Evaluación de los efectos de las medidas aplicadas al tráfico en tránsito (cargas, reglamentos, trámites) y verificación de que los objetivos son legítimos y de que se aplican soluciones favorables al comercio. • Formación de todas las partes interesadas. , • Examen y, de ser necesario, modificación de las leyes, los reglamentos, los procedimientos y los requisitos de documentación. • Evaluación de los efectos de las medidas aplicadas al tráfico en tránsito (cargas, reglamentos, trámites) y verificación de que los objetivos son legítimos y de que se aplican soluciones favorables al comercio. • Formación de todas las partes interesadas. , • Examen de todos los derechos de tránsito para asegurarse de que reflejan el costo de los servicios prestados. • Fortalecimiento del marco jurídico relativo al control de los medios de transporte y de las mercancías en tránsito. , • Examen y actualización de los sistemas automatizados para asegurarse de que existen herramientas para el control de las operaciones de tránsito y la gestión de las garantías de tránsito. • Formación de las partes interesadas sobre las directrices de la OMA relativas al tránsito internacional. , • Creación de un sistema de garantía y establecimiento de los procedimientos y herramientas pertinentes para el control de las operaciones y la gestión automatizada de las garantías., • Implementing World Customs Organization directives on transit facilitation., • Aplicación de las directrices de la OMA sobre la facilitación del tránsito internacional. | Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Marco legislativo y reglamentario, Recursos humanos y capacitación