## Worksheet
Medida | Items | Measure name | Fecha indicativa de aplicación | Fecha definitiva de aplicación | TA needs notified | Progress reported | Donor / Agency | TA Description | Tags
3 | 3.1, 3.2 (a), 3.2 (b), 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 (a), 3.6 (b), 3.6 (c), 3.7, 3.8 | Resoluciones anticipadas | 31 diciembre 2021 | 31 diciembre 2021 | Sí | Sí | CLDP | • Asistencia técnica: asesoramiento para el diseño de la legislación primaria y secundaria pertinente; capacitación relativa a todos los aspectos de esta disposición. • Apoyo técnico para desarrollar y fortalecer la capacidad de los funcionarios de aduanas y de otros organismos pertinentes. | Marco legislativo y reglamentario, Recursos humanos y capacitación
3 | 3.9 (a) (i) | Resoluciones anticipadas | 31 diciembre 2019 | 31 diciembre 2019 | Sí | Sí | CLDP | • Asistencia técnica: asesoramiento para el diseño de la legislación primaria y secundaria pertinente; capacitación relativa a todos los aspectos de esta disposición. | Marco legislativo y reglamentario, Recursos humanos y capacitación
3 | 3.9 (a) (ii) | Resoluciones anticipadas | 30 junio 2020 | 30 junio 2020 | Sí | Sí | CLDP | • Asistencia técnica: asesoramiento para el diseño de la legislación primaria y secundaria pertinente; capacitación relativa a todos los aspectos de esta disposición. | Marco legislativo y reglamentario, Recursos humanos y capacitación
3 | 3.9 (b) (i), 3.9 (b) (ii), 3.9 (b) (iii), 3.9 (b) (iv), 3.9 (c), 3.9 (d) | Resoluciones anticipadas | 31 diciembre 2020 | 31 diciembre 2020 | Sí | Sí | CLDP | • Technical assistance: advisory support for design relevant primary and secondary legislation; training on all aspects of this provision. | Marco legislativo y reglamentario, Recursos humanos y capacitación
5.1 | 5.1 (a), 5.1 (b), 5.1 (c), 5.1 (d) | Notificaciones de controles o inspecciones reforzados | 31 diciembre 2021 | 31 diciembre 2021 | Sí | No |  | • Apoyo técnico: mejora de la automatización y la eficiencia del intercambio de información en la "ventanilla única". • Asistencia técnica para reforzar la capacidad de los organismos pertinentes y que conozcan mejor los procedimientos. • Equipamiento técnico de las aduanas y de otras oficinas competentes en la frontera. | Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Infraestructura y equipo, Recursos humanos y capacitación
5.2 | 5.2 | Retención | 31 diciembre 2020 | 31 diciembre 2020 | Sí | No |  | • Asistencia técnica: asesoramiento, entre otras cosas, para el diseño de la legislación primaria y secundaria pertinente y capacitación relativa a todos los aspectos de esta disposición. | Marco legislativo y reglamentario, Recursos humanos y capacitación
5.3 | 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 | Procedimientos de prueba | 28 febrero 2021 | 28 febrero 2022 | Sí | Sí |  | • Elaboración de leyes y políticas pertinentes para los organismos con el fin de garantizar que los comerciantes tengan la oportunidad de realizar una segunda prueba. • Establecimiento de laboratorios acreditados y dotación del equipo necesario para realizar las pruebas. • Fortalecimiento de la capacidad de los organismos que intervienen en la frontera, los técnicos de laboratorio y las instituciones académicas pertinentes en lo referente a la realización de pruebas. | Marco legislativo y reglamentario, Infraestructura y equipo, Recursos humanos y capacitación
7.3 | 7.3.1, 7.3.2 (a), 7.3.2 (b), 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6 | Separación del levante | 31 diciembre 2020 | 31 diciembre 2020 | Sí | Sí | Unión Europea | • Asistencia técnica: asesoramiento y capacitación relativos a todos los aspectos de esta disposición. | Recursos humanos y capacitación
7.4 | 7.4.3 | Gestión de riesgo | 31 diciembre 2020 | 31 diciembre 2021 | Sí | Sí | Unión Europea | • Asistencia técnica: ampliación del sistema de gestión de riesgos automatizado actual a las fronteras. • Apoyo en materia de tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) y programas informáticos, incluido el equipamiento, para implantar un sistema de gestión de riesgos moderno. | Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Infraestructura y equipo
7.5 | 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4 | Auditoría posterior al despacho de aduana | 31 diciembre 2020 | 31 diciembre 2020 | Sí | Sí | Unión Europea | • Apoyo técnico: elaboración y establecimiento de un sistema de tecnología de la información para la auditoría posterior al despacho de aduana. • Apoyo financiero, en materia de TIC y de programas informáticos para las bases de datos de auditoría y su vinculación al sistema de gestión de riesgos. | Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)
7.6 | 7.6.1, 7.6.2 | Plazos medios de levante | 31 diciembre 2020 | 31 diciembre 2020 | Sí | No |  | • Asistencia técnica: asesoramiento, entre otras cosas, para el diseño de la legislación primaria y secundaria pertinente y capacitación relativa a todos los aspectos de esta disposición. • Apoyo en materia de TIC y programas informáticos con el fin de aplicar el Estudio de la OMA sobre el tiempo necesario para el levante. | Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Marco legislativo y reglamentario, Recursos humanos y capacitación
10.4 | 10.4.1, 10.4.2, 10.4.3, 10.4.4 | Ventanilla única | 31 diciembre 2020 | 31 diciembre 2020 | Sí | Sí | Unión Europea | • Asistencia técnica para revisar las leyes pertinentes a fin de establecer una ventanilla única nacional amplia. • Apoyo en materia de TIC, incluidos los equipos e Internet de banda ancha de alta velocidad, para la implantación y el funcionamiento de la ventanilla única en todos los puntos transfronterizos y de despacho de aduanas. • Fortalecimiento de la capacidad de los funcionarios de los organismos competentes que intervienen en la frontera y la comunidad empresarial a fin de capacitarlos para aplicar la ventanilla única nacional. | Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Marco legislativo y reglamentario, Infraestructura y equipo, Recursos humanos y capacitación
11 | 11.3, 11.4, 11.5, 11.6 (a), 11.6 (b), 11.7, 11.8, 11.10 | Tránsito | 31 diciembre 2020 | 31 diciembre 2020 | Sí | Sí | Unión Europea | • Asistencia técnica (asesoramiento y capacitación) y apoyo en materia de TIC para integrarse al Nuevo Sistema de Tránsito Informatizado de la UE. • Apoyo financiero y equipos destinados a modernizar los servicios e instalaciones de tránsito en los puntos transfronterizos. | Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Infraestructura y equipo, Recursos humanos y capacitación
12 | 12.5.1 (a), 12.5.1 (b), 12.5.1 (c), 12.5.1 (d), 12.5.1 (e), 12.5.1 (f), 12.5.2, 12.5.3, 12.6.1 (a), 12.6.1 (b), 12.6.1 (c), 12.6.1 (d), 12.6.1 (e), 12.6.2, 12.10 (a), 12.10 (b), 12.10 (c), 12.10 (d), 12.10 (e), 12.10 (f), 12.10 (g), 12.10 (h), 12.11.1 (a), 12.11.1 (b), 12.11.1 (c), 12.11.2 | Cooperación aduanera | 31 diciembre 2021 | 31 diciembre 2021 | Sí | No |  | • Asistencia técnica (asesoramiento y capacitación) y apoyo en materia de TIC para aplicar el sistema de solicitud. | Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Recursos humanos y capacitación