## Worksheet
Medida | Items | Measure name | Fecha indicativa de aplicación | Fecha definitiva de aplicación | TA needs notified | Progress reported | Donor / Agency | TA Description | Tags
1.2 | 1.2.1 (a), 1.2.1 (b), 1.2.1 (c), 1.2.2, 1.2.3 | Información disponible por medio de Internet | 31 diciembre 2019 | 30 junio 2020 | Sí | No |  | • Campañas informativas dirigidas a las partes interesadas para promover el portal electrónico. | Sensibilización
1.3 | 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4 | Servicios de información | 31 diciembre 2020 | 31 diciembre 2020 | Sí | No |  | • Ampliación de los servicios de información para que aborden otros organismos, más allá de la Autoridad Fiscal de Zambia (ZRA). • Fortalecimiento del Comité MSF. • Establecimiento de un centro nacional de llamadas para dar respuesta a cuestiones relacionadas con la facilitación del comercio. • Campañas informativas públicas para dar a conocer el centro nacional de llamadas. | Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Recursos humanos y capacitación, Sensibilización
1.4 | 1.4 (a), 1.4 (b), 1.4 (c) | Notificación | 31 diciembre 2022 | 31 diciembre 2025 | Sí | No |  | • Apoyo administrativo a la secretaría del Comité Nacional de Facilitación del Comercio (CNFC). | Recursos humanos y capacitación
5.1 | 5.1 (a), 5.1 (b), 5.1 (c), 5.1 (d) | Notificaciones de controles o inspecciones reforzados | 31 diciembre 2024 | 31 diciembre 2024 | Sí | No |  | • Apoyo al establecimiento de zonas de inspección en destino para fomentar las inspecciones conjuntas entre distintos organismos. Está previsto que este apoyo reduzca los organismos en la frontera. | Recursos humanos y capacitación
5.3 | 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 | Procedimientos de prueba | 31 diciembre 2024 | 31 diciembre 2024 | Sí | No |  | • Desarrollo de la infraestructura de las instalaciones de laboratorio/instalaciones de laboratorio in situ. • Creación de interfaces electrónicas para su uso conjunto por los laboratorios acreditados, los analizadores de fluorescencia de rayos X y el sistema SIDUNEA World. • Capacitación del personal encargado de la acreditación de los laboratorios identificados. | Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Infraestructura y equipo, Recursos humanos y capacitación
6.1 | 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 | Disciplinas generales en materia de derechos y cargas | 31 diciembre 2021 | 31 diciembre 2025 | Sí | No |  | • Armonización de los derechos previstos en la legislación. • Ampliación de la utilización del punto de pago único para su aprovechamiento por todos los organismos pertinentes. • Participación de las partes interesadas. | Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Sensibilización
6.3 | 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4 (a), 6.3.4 (b), 6.3.5, 6.3.6, 6.3.7 | Disciplinas en materia de sanciones | 31 diciembre 2019 | 31 diciembre 2024 | Sí | No |  | • Examen de la legislación. • Participación de las partes interesadas. | Marco legislativo y reglamentario, Sensibilización
7.1 | 7.1.1, 7.1.2 | Tramitación previa a la llegada | 31 diciembre 2022 | 31 diciembre 2024 | Sí | No |  | • Automatización de los puntos de entrada y de salida. • Establecimiento de un sistema obligatorio de tramitación previa al despacho. • Participación de las partes interesadas. | Infraestructura y equipo, Recursos humanos y capacitación, Sensibilización
7.2 | 7.2 | Pago electrónico | 31 diciembre 2025 | 31 diciembre 2025 | Sí | No |  | • Conexión de todos los demás organismos pertinentes al sistema de pago electrónico. • Formación de las partes interesadas en materia de pagos electrónicos. | Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Recursos humanos y capacitación, Sensibilización
7.4 | 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4 | Gestión de riesgo | 31 diciembre 2025 | 31 diciembre 2025 | Sí | No |  | • Infraestructura técnica de TIC/copias de respaldo y preparación en materia de seguridad. • Desarrollo del Marco Interinstitucional de Gestión de Riesgo. • Integración del Marco Interinstitucional de Gestión de Riesgo en la plataforma de selectividad SIDUNEA World. • Establecimiento de las estructuras para la gobernanza del Marco Interinstitucional de Gestión de Riesgo. • Creación de capacidad en materia de operaciones sostenibles respecto del Marco Interinstitucional de Gestión de Riesgo. • Conexión de escáneres a SIDUNEA World. | Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Marco legislativo y reglamentario, Infraestructura y equipo, Procedimientos institucionales, Recursos humanos y capacitación
7.5 | 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4 | Auditoría posterior al despacho de aduana | 31 diciembre 2025 | 31 diciembre 2025 | Sí | No |  | • Creación de capacidad en materia de auditoría posterior al despacho de aduana en todos los organismos gubernamentales pertinentes. • Participación de las partes interesadas. | Recursos humanos y capacitación, Sensibilización
7.6 | 7.6.1, 7.6.2 | Plazos medios de levante | 31 diciembre 2020 | 30 junio 2023 | Sí | No |  | • Apoyo a la creación de capacidad para que los organismos puedan efectuar estudios sobre plazos de levante en el futuro con miras al mantenimiento de los compromisos asumidos en virtud del artículo 7.6. • Participación de las partes interesadas en el examen y la difusión de los resultados de los estudios. | Diagnóstico y evaluación de necesidades, Recursos humanos y capacitación
7.7 | 7.7.1, 7.7.2 (a) (i), 7.7.2 (a) (ii), 7.7.2 (a) (iii), 7.7.2 (a) (iv), 7.7.2 (b) (i), 7.7.2 (b) (ii), 7.7.3 (a), 7.7.3 (b), 7.7.3 (c), 7.7.3 (d), 7.7.3 (e), 7.7.3 (f), 7.7.3 (g), 7.7.4, 7.7.5, 7.7.6 | Operadores autorizados | 31 diciembre 2024 | 31 diciembre 2024 | Sí | No |  | • Apoyo para la implementación del marco interinstitucional en relación con el concepto del operador económico autorizado. • Formación de las partes interesadas acerca de los beneficios del reconocimiento como operador económico autorizado por parte de cualquier organismo. | Recursos humanos y capacitación, Sensibilización
7.8 | 7.8.1 (a), 7.8.1 (b), 7.8.1 (c), 7.8.1 (d), 7.8.1 (e), 7.8.1 (f), 7.8.1 (g), 7.8.1 (h), 7.8.2 (a), 7.8.2 (b), 7.8.2 (c), 7.8.2 (d), 7.8.3 | Envíos urgentes | 31 diciembre 2021 | 31 diciembre 2025 | Sí | No |  | • Concienciación de las partes interesadas. | Sensibilización
8 | 8.1, 8.2 (a), 8.2 (b), 8.2 (c), 8.2 (d), 8.2 (e) | Cooperación entre los organismos que intervienen en la frontera | 31 enero 2023 | 31 diciembre 2023 | Sí | No |  | • Formación de las partes interesadas en relación con las operaciones en frontera. • Apoyo para la elaboración del Reglamento de gestión coordinada en frontera y la Ley de Facilitación del Comercio. | Marco legislativo y reglamentario, Recursos humanos y capacitación
10.1 | 10.1.1 (a), 10.1.1 (b), 10.1.1 (c), 10.1.1 (d) | Formalidades | 31 diciembre 2021 | 31 diciembre 2024 | Sí | No |  | • Establecimiento de un sistema de certificados de origen electrónicos junto con, entre otras entidades, la SADC, el COMESA y la UE. • Integración en la plataforma de otros organismos que emitan permisos de importación o exportación y autorizaciones reglamentarias en el marco de la ventanilla única. • Formación de las partes interesadas en materia de formalidades y requisitos de documentación. | Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Recursos humanos y capacitación
10.3 | 10.3.1, 10.3.2 | Utilización de las normas internacionales | 31 diciembre 2024 | 31 diciembre 2024 | Sí | No |  | • Apoyo a la Oficina de Normalización de Zambia (ZBS) para la adopción de normas internacionales. • Apoyo al Organismo de Normas Obligatorias de Zambia (ZCSA) para el establecimiento y la aplicación de normas internacionales y procedimientos de evaluación de la conformidad. • Incorporación de normas internacionales a la legislación interna. • Formación de las partes interesadas acerca de las normas internacionales incorporadas a la legislación interna. | Marco legislativo y reglamentario, Recursos humanos y capacitación, Sensibilización
10.4 | 10.4.1, 10.4.2, 10.4.3, 10.4.4 | Ventanilla única | 31 diciembre 2030 | 31 diciembre 2030 | Sí | No |  | • Apoyo para la ejecución de la fase II de la ventanilla única (veintiséis (26) procesos restantes). • Difusión de los procesos y actividades de la ventanilla única electrónica nacional. | Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Recursos humanos y capacitación
10.6 | 10.6.1, 10.6.2, 10.6.3 | Recurso a agentes de aduanas | 31 diciembre 2022 | 31 diciembre 2025 | Sí | No |  | • Automatización del procedimiento de concesión de licencias por agentes de despacho de aduana. • Desarrollo del sistema de autoevaluación. • Acreditación de entidades de despacho de aduana. • Creación de capacidad entre los agentes de despacho de aduana. • Formación de las partes interesadas acerca de las actividades realizadas. | Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Recursos humanos y capacitación, Sensibilización
11 | 11.1 (a), 11.1 (b) | Tránsito | 31 diciembre 2025 | 31 diciembre 2025 | Sí | No |  | • Puesta en marcha del intercambio electrónico de datos con otras administraciones de aduanas. • Establecimiento del sistema electrónico de seguimiento de la carga (ECTS) en Zambia. • Establecimiento del ECTS en los corredores. • Establecimiento del sistema regional de garantías de tránsito. • Formación de las partes interesadas en materia de procedimientos y controles de tránsito. | Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Sensibilización
11 | 11.2 | Tránsito | 31 diciembre 2025 | 31 diciembre 2025 | Sí | No |  | • Puesta en marcha del intercambio electrónico de datos con otras administraciones de aduanas. • Establecimiento del sistema electrónico de seguimiento de la carga (ECTS) en Zambia. • Establecimiento del ECTS en los corredores. • Establecimiento del sistema regional de garantías de tránsito. • Formación de las partes interesadas en materia de procedimientos y controles de tránsito. | Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Sensibilización
11 | 11.3 | Tránsito | 31 diciembre 2025 | 31 diciembre 2025 | Sí | No |  | • Puesta en marcha del intercambio electrónico de datos con otras administraciones de aduanas. • Establecimiento del sistema electrónico de seguimiento de la carga (ECTS) en Zambia. • Establecimiento del ECTS en los corredores. • Establecimiento del sistema regional de garantías de tránsito. • Formación de las partes interesadas en materia de procedimientos y controles de tránsito. | Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Sensibilización
11 | 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16 (a), 11.16 (b), 11.16 (c), 11.17 | Tránsito | 31 diciembre 2030 | 31 diciembre 2030 | Sí | No |  | • Puesta en marcha del intercambio electrónico de datos con otras administraciones de aduanas. • Establecimiento del sistema electrónico de seguimiento de la carga (ECTS) en Zambia. • Establecimiento del ECTS en los corredores. • Establecimiento del sistema regional de garantías de tránsito. • Formación de las partes interesadas en materia de procedimientos y controles de tránsito. | Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Sensibilización
12 | 12.1.1, 12.1.2, 12.2.1, 12.2.2, 12.3, 12.4.1 (a), 12.4.1 (b), 12.4.1 (c), 12.4.1 (d), 12.4.1 (e), 12.4.1 (f), 12.4.2, 12.5.1 (a), 12.5.1 (b), 12.5.1 (c), 12.5.1 (d), 12.5.1 (e), 12.5.1 (f), 12.5.2, 12.5.3, 12.6.1 (a), 12.6.1 (b), 12.6.1 (c), 12.6.1 (d), 12.6.1 (e), 12.6.2, 12.7.1 (a), 12.7.1 (b), 12.7.1 (c), 12.7.1 (d), 12.7.1 (e), 12.7.2, 12.8, 12.9.1, 12.9.2, 12.10 (a), 12.10 (b), 12.10 (c), 12.10 (d), 12.10 (e), 12.10 (f), 12.10 (g), 12.10 (h), 12.11.1 (a), 12.11.1 (b), 12.11.1 (c), 12.11.2, 12.12.1, 12.12.2 | Cooperación aduanera | 31 diciembre 2038 | 31 diciembre 2038 | Sí | No |  | • Apoyo para el establecimiento de puestos fronterizos de ventanilla única en los siguientes puestos fronterizos: Nakonde/Tunduma (con Tanzanía), Kasumbalesa (con la República Democrática del Congo) y Chanida (con Mozambique). • Formación de las partes interesadas acerca de las reformas efectuadas. | Recursos humanos y capacitación, Sensibilización