## Worksheet
Mesure | Items | Measure name | Date indicative de mise en œuvre | Date définitive de mise en œuvre | TA needs notified | Progress reported | Donor / Agency | TA Description | Tags
1.4 | 1.4 | Notification | 31 décembre 2018 | 31 août 2023 | Non | Oui | Union européenne | • Besoin d'ATRC en ce qui concerne la façon d'établir ce type de notification. | Ressources humaines et formation
7.1 | 7.1 | Prétraitement avant arrivée | 31 décembre 2019 | 27 octobre 2023 | Non | Oui | Union européenne, Swisscontact, GATF | • Besoin d'ATRC en ce qui concerne la mise en place d'un système de traitement avant arrivée, y compris l'établissement d'une procédure de soutien à ce système. | Cadre législatif et réglementaire, Ressources humaines et formation
7.7 | 7.7 | Opérateurs agréés | 31 décembre 2020 | 01 mai 2023 | Non | Oui | Union européenne, JICA | • Besoin d'ATRC pour l'élaboration d'un programme d'opérateurs agréés, y compris en ce qui concerne les procédures et le soutien législatif, ainsi que les installations. | Cadre législatif et réglementaire, Ressources humaines et formation
8 | 8.2 | Coopération entre les organismes présents aux frontières | 31 décembre 2022 | 01 janvier 2025 | Non | Oui | Banque mondiale, BAD | • Besoin d'ATRC pour renforcer les capacités de l'administration des douanes dans le cadre du nouveau mandat lui donnant qualité d'unique organisme présent aux frontières. • Besoin d'ATRC pour le projet pilote sur la mise en place d'un guichet unique d'inspection. • Besoin d'ATRC pour tous les organismes présents aux frontières en ce qui concerne l'Accord sur la facilitation des échanges. | Procédures institutionnelles, Ressources humaines et formation
10.4 | 10.4 | Guichet unique | 31 décembre 2022 | 07 mai 2024 | Non | Oui | Union européenne | • Besoin d'assistance technique pour concevoir et mettre en œuvre pleinement le guichet unique national. Actuellement, les douanes sont en train de mettre en place le guichet unique national en finalisant la phase I, qui s'intègre au système de certification de l'origine du Ministère du commerce et projettent de mettre en œuvre la phase II qui est liée à 5 Ministères concernés en 2019. | Technologies de l’information et de la communication (TIC), Cadre législatif et réglementaire, Ressources humaines et formation
11 | 11.5 | Transit | 31 décembre 2022 | 01 janvier 2025 | Non | Oui | BAD | • Besoin d'ATRC pour l'élargissement des routes et la mise en place d'une séparation des voies. | Infrastructure et equipment