## Worksheet
Mesure | Category | 6-month reminder | Deadline for extension request, if required | Due implementation date | Articles
1.1 - Publication | b | 2023-06-30 | 2023-10-02 | 2023-12-31 | 1.1.1 (a), 1.1.1 (b), 1.1.1 (c), 1.1.1 (d), 1.1.1 (e), 1.1.1 (f), 1.1.1 (g), 1.1.1 (h), 1.1.1 (i), 1.1.1 (j)
1.2 - Renseignements disponibles sur Internet | b | 2025-06-30 | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 1.2.1 (a), 1.2.1 (b), 1.2.1 (c), 1.2.2, 1.2.3
1.3 - Points d'information | b | 2023-07-31 | 2023-11-02 | 2024-01-31 | 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4
1.4 - Notification | b | 2021-06-30 | 2021-10-02 | 2021-12-31 | 1.4 (a), 1.4 (b), 1.4 (c)
2.1 - Observations et renseignements avant l'entrée en vigueur | b | 2023-06-30 | 2023-10-02 | 2023-12-31 | 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3
2.2 - Consultations | b | 2023-06-30 | 2023-10-02 | 2023-12-31 | 2.2
3 - Décisions anticipées | b | 2024-06-30 | 2024-10-02 | 2024-12-31 | 3.1, 3.2 (a), 3.2 (b), 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 (a), 3.6 (b), 3.6 (c), 3.7, 3.8, 3.9 (a) (i), 3.9 (a) (ii), 3.9 (b) (i), 3.9 (b) (ii), 3.9 (b) (iii), 3.9 (b) (iv), 3.9 (c), 3.9 (d)
5.1 - Notification de contrôles ou d'inspections renforcés | b | 2024-06-30 | 2024-10-02 | 2024-12-31 | 5.1 (a), 5.1 (b), 5.1 (c), 5.1 (d)
5.2 - Rétention | b | 2022-06-30 | 2022-10-02 | 2022-12-31 | 5.2
5.3 - Procédures d'essai | b | 2025-06-30 | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3
6.1 - Disciplines générales concernant les redevances et impositions | b | 2025-06-30 | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4
6.3 - Disciplines en matière de pénalités | b | 2023-09-30 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4 (a), 6.3.4 (b), 6.3.5, 6.3.6, 6.3.7
7.1 - Prétraitement avant arrivée | b | 2023-09-30 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 7.1.1, 7.1.2
7.2 - Paiement par voie électronique | b | 2024-07-01 | 2024-10-03 | 2025-01-01 | 7.2
7.3 - Séparation de la mainlevée | b | 2024-06-30 | 2024-10-02 | 2024-12-31 | 7.3.1, 7.3.2 (a), 7.3.2 (b), 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6
7.4 - Gestion des risques | b | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4
7.5 - Contrôle après dédouanement | b | 2022-06-30 | 2022-10-02 | 2022-12-31 | 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4
7.6 - Temps moyens nécessaires à la mainlevée | b | 2023-06-30 | 2023-10-02 | 2023-12-31 | 7.6.1, 7.6.2
7.7 - Opérateurs agréés | b | 2024-06-27 | 2024-09-28 | 2024-12-27 | 7.7.1, 7.7.2 (a) (i), 7.7.2 (a) (ii), 7.7.2 (a) (iii), 7.7.2 (a) (iv), 7.7.2 (b) (i), 7.7.2 (b) (ii), 7.7.3 (a), 7.7.3 (b), 7.7.3 (c), 7.7.3 (d), 7.7.3 (e), 7.7.3 (f), 7.7.3 (g), 7.7.4, 7.7.5, 7.7.6
7.8 - Envois accélérés | b | 2026-06-30 | 2026-10-02 | 2026-12-31 | 7.8.1 (a), 7.8.1 (b), 7.8.1 (c), 7.8.1 (d), 7.8.1 (e), 7.8.1 (f), 7.8.1 (g), 7.8.1 (h), 7.8.2 (a), 7.8.2 (b), 7.8.2 (c), 7.8.2 (d), 7.8.3
7.9 - Marchandises périssable | b | 2024-06-30 | 2024-10-02 | 2024-12-31 | 7.9.1 (a), 7.9.1 (b), 7.9.2, 7.9.3, 7.9.4
8 - Coopération entre les organismes présents aux frontières | b | 2028-06-30 | 2028-10-02 | 2028-12-31 | 8.1, 8.2 (a), 8.2 (b), 8.2 (c), 8.2 (d), 8.2 (e)
9 - Mouvement des marchandises | b | 2023-09-30 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 9
10.1 - Formalités | b | 2023-09-30 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 10.1.1 (a), 10.1.1 (b), 10.1.1 (c), 10.1.1 (d)
10.2 - Acceptation de copies | b | 2023-06-30 | 2023-10-02 | 2023-12-31 | 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3
10.3 - Utilisation des normes internationales | b | 2026-06-30 | 2026-10-02 | 2026-12-31 | 10.3.1, 10.3.2
10.4 - Guichet unique | c | 2028-06-30 | 2028-10-02 | 2028-12-31 | 10.4.1, 10.4.2, 10.4.3, 10.4.4
10.6 - Recours aux courtiers en douane | b | 2023-06-30 | 2023-10-02 | 2023-12-31 | 10.6.1, 10.6.2, 10.6.3
10.7 - Procédures communes à la frontière | b | 2023-09-30 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 10.7.1, 10.7.2 (a), 10.7.2 (b), 10.7.2 (c), 10.7.2 (d), 10.7.2 (e)
10.8 - Marchandises refusées | b | 2022-12-30 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 10.8.1, 10.8.2
10.9 - Admission temporaire de marchandises | b | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 10.9.1, 10.9.2 (a), 10.9.2 (b), 10.9.2 (c)
11 - Transit | c | 2026-06-30 | 2026-10-02 | 2026-12-31 | 11.1 (a), 11.1 (b), 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6 (a), 11.6 (b), 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16 (a), 11.16 (b), 11.16 (c), 11.17
12 - Coopération Douanière | b | 2024-06-30 | 2024-10-02 | 2024-12-31 | 12.1.1, 12.1.2, 12.2.1, 12.2.2, 12.3, 12.4.1 (a), 12.4.1 (b), 12.4.1 (c), 12.4.1 (d), 12.4.1 (e), 12.4.1 (f), 12.4.2, 12.5.1 (a), 12.5.1 (b), 12.5.1 (c), 12.5.1 (d), 12.5.1 (e), 12.5.1 (f), 12.5.2, 12.5.3, 12.6.1 (a), 12.6.1 (b), 12.6.1 (c), 12.6.1 (d), 12.6.1 (e), 12.6.2, 12.7.1 (a), 12.7.1 (b), 12.7.1 (c), 12.7.1 (d), 12.7.1 (e), 12.7.2, 12.8, 12.9.1, 12.9.2, 12.10 (a), 12.10 (b), 12.10 (c), 12.10 (d), 12.10 (e), 12.10 (f), 12.10 (g), 12.10 (h), 12.11.1 (a), 12.11.1 (b), 12.11.1 (c), 12.11.2, 12.12.1, 12.12.2