## Worksheet
Mesure | Category | 6-month reminder | Deadline for extension request, if required | Due implementation date | Articles
1.1 - Publication | c | 2021-03-01 | 2021-05-04 | 2021-09-01 | 1.1.1 (a), 1.1.1 (b), 1.1.1 (c), 1.1.1 (d), 1.1.1 (e), 1.1.1 (f), 1.1.1 (g), 1.1.1 (h), 1.1.1 (i), 1.1.1 (j)
1.2 - Renseignements disponibles sur Internet | c | 2021-03-01 | 2021-05-04 | 2021-09-01 | 1.2.1 (a), 1.2.1 (b), 1.2.1 (c), 1.2.2, 1.2.3
1.3 - Points d'information | c | 2021-03-01 | 2021-05-04 | 2021-09-01 | 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4
1.4 - Notification | c | 2021-03-01 | 2021-05-04 | 2021-09-01 | 1.4 (a), 1.4 (b), 1.4 (c)
2.1 - Observations et renseignements avant l'entrée en vigueur | c | 2020-03-01 | 2020-05-04 | 2020-09-01 | 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3
2.2 - Consultations | c | 2020-03-01 | 2020-05-04 | 2020-09-01 | 2.2
5.1 - Notification de contrôles ou d'inspections renforcés | b | 2019-03-01 | 2019-05-04 | 2019-09-01 | 5.1 (a), 5.1 (b), 5.1 (c), 5.1 (d)
5.3 - Procédures d'essai | c | 2023-03-01 | 2023-05-04 | 2023-09-01 | 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3
6.1 - Disciplines générales concernant les redevances et impositions | b | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-03-01 | 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4
6.2 - Disciplines spécifiques concernant les redevances et impositions | b | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-03-01 | 6.2 (i), 6.2 (ii)
6.3 - Disciplines en matière de pénalités | b | 2020-03-01 | 2020-05-04 | 2020-09-01 | 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4 (a), 6.3.4 (b), 6.3.5, 6.3.6, 6.3.7
7.1 - Prétraitement avant arrivée | b | 2019-03-01 | 2019-05-04 | 2019-09-01 | 7.1.1, 7.1.2
7.3 - Séparation de la mainlevée | b | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-03-01 | 7.3.1, 7.3.2 (a), 7.3.2 (b), 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6
7.5 - Contrôle après dédouanement | b | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-03-01 | 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4
7.6 - Temps moyens nécessaires à la mainlevée | c | 2020-10-09 | 2020-12-10 | 2021-04-09 | 7.6.1, 7.6.2
7.7 - Opérateurs agréés | c | 2020-03-01 | 2020-05-04 | 2020-09-01 | 7.7.1, 7.7.2 (a) (i), 7.7.2 (a) (ii), 7.7.2 (a) (iii), 7.7.2 (a) (iv), 7.7.2 (b) (i), 7.7.2 (b) (ii), 7.7.3 (a), 7.7.3 (b), 7.7.3 (c), 7.7.3 (d), 7.7.3 (e), 7.7.3 (f), 7.7.3 (g), 7.7.4, 7.7.5, 7.7.6
7.8 - Envois accélérés | c | 2022-03-01 | 2022-05-04 | 2022-09-01 | 7.8.1 (a), 7.8.1 (b), 7.8.1 (c), 7.8.1 (d), 7.8.1 (e), 7.8.1 (f), 7.8.1 (g), 7.8.1 (h), 7.8.2 (a), 7.8.2 (b), 7.8.2 (c), 7.8.2 (d), 7.8.3
7.9 - Marchandises périssable | b | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-03-01 | 7.9.1 (a), 7.9.1 (b), 7.9.2, 7.9.3, 7.9.4
8 - Coopération entre les organismes présents aux frontières | c | 2027-03-01 | 2027-05-04 | 2027-09-01 | 8.1, 8.2 (a), 8.2 (b), 8.2 (c), 8.2 (d), 8.2 (e)
10.1 - Formalités | b | 2019-03-19 | 2019-05-22 | 2019-09-19 | 10.1.1 (a), 10.1.1 (b), 10.1.1 (c), 10.1.1 (d)
10.7 - Procédures communes à la frontière | b | 2019-03-01 | 2019-05-04 | 2019-09-01 | 10.7.1, 10.7.2 (a), 10.7.2 (b), 10.7.2 (c), 10.7.2 (d), 10.7.2 (e)