## Worksheet
Mesure | Category | 6-month reminder | Deadline for extension request, if required | Due implementation date | Articles
1.1 - Publication | b | 2023-06-29 | 2023-08-31 | 2023-12-29 | 1.1.1 (a), 1.1.1 (b), 1.1.1 (c), 1.1.1 (d), 1.1.1 (e), 1.1.1 (f), 1.1.1 (g), 1.1.1 (h), 1.1.1 (i), 1.1.1 (j)
1.2 - Renseignements disponibles sur Internet | b | 2024-10-14 | 2024-12-15 | 2025-04-14 | 1.2.1 (a), 1.2.1 (b), 1.2.1 (c), 1.2.2, 1.2.3
1.3 - Points d'information | c | 2022-12-30 | 2023-03-02 | 2023-06-30 | 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4
1.4 - Notification | b | 2023-06-29 | 2023-08-31 | 2023-12-29 | 1.4 (a), 1.4 (b), 1.4 (c)
2.1 - Observations et renseignements avant l'entrée en vigueur | b | 2023-01-28 | 2023-03-30 | 2023-07-28 | 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3
2.2 - Consultations | b | 2023-01-28 | 2023-03-30 | 2023-07-28 | 2.2
3 - Décisions anticipées | c | 2023-12-30 | 2024-03-02 | 2024-06-30 | 3.1, 3.2 (a), 3.2 (b), 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 (a), 3.6 (b), 3.6 (c), 3.7, 3.8, 3.9 (a) (i), 3.9 (a) (ii), 3.9 (b) (i), 3.9 (b) (ii), 3.9 (b) (iii), 3.9 (b) (iv), 3.9 (c), 3.9 (d)
4 - Procédures de recours ou de réexamen | b | 2027-10-28 | 2027-12-30 | 2028-04-28 | 4.1 (a), 4.1 (b), 4.2, 4.3, 4.4 (a), 4.4 (b), 4.4 end paragraph, 4.5, 4.6
5.1 - Notification de contrôles ou d'inspections renforcés | c | 2026-12-30 | 2027-03-02 | 2027-06-30 | 5.1 (a), 5.1 (b), 5.1 (c), 5.1 (d)
5.3 - Procédures d'essai | b | 2033-02-28 | 2033-05-03 | 2033-08-31 | 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3
6.1 - Disciplines générales concernant les redevances et impositions | c | 2030-06-30 | 2030-09-02 | 2030-12-31 | 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4
6.2 - Disciplines spécifiques concernant les redevances et impositions | c | 2030-06-30 | 2030-09-02 | 2030-12-31 | 6.2 (i), 6.2 (ii)
7.1 - Prétraitement avant arrivée | b | 2022-10-28 | 2022-12-29 | 2023-04-28 | 7.1.1, 7.1.2
7.2 - Paiement par voie électronique | b | 2022-10-28 | 2022-12-29 | 2023-04-28 | 7.2
7.4 - Gestion des risques | c | 2023-12-30 | 2024-03-02 | 2024-06-30 | 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4
7.5 - Contrôle après dédouanement | b | 2022-10-28 | 2022-12-29 | 2023-04-28 | 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4
7.6 - Temps moyens nécessaires à la mainlevée | c | 2023-06-30 | 2023-09-02 | 2023-12-31 | 7.6.1, 7.6.2
7.7 - Opérateurs agréés | c | 2026-06-29 | 2026-08-31 | 2026-12-29 | 7.7.1, 7.7.2 (a) (i), 7.7.2 (a) (ii), 7.7.2 (a) (iii), 7.7.2 (a) (iv), 7.7.2 (b) (i), 7.7.2 (b) (ii), 7.7.3 (a), 7.7.3 (b), 7.7.3 (c), 7.7.3 (d), 7.7.3 (e), 7.7.3 (f), 7.7.3 (g), 7.7.4, 7.7.5, 7.7.6
7.9 - Marchandises périssable | c | 2026-12-30 | 2027-03-02 | 2027-06-30 | 7.9.1 (a), 7.9.1 (b), 7.9.2, 7.9.3, 7.9.4
8 - Coopération entre les organismes présents aux frontières | b | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-12-31 | 8.1, 8.2 (a), 8.2 (b), 8.2 (c), 8.2 (d), 8.2 (e)
10.1 - Formalités | b | 2023-06-29 | 2023-08-31 | 2023-12-29 | 10.1.1 (a), 10.1.1 (b), 10.1.1 (c), 10.1.1 (d)
10.2 - Acceptation de copies | c | 2023-12-30 | 2024-03-02 | 2024-06-30 | 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3
10.4 - Guichet unique | c | 2026-06-30 | 2026-09-01 | 2026-12-30 | 10.4.1, 10.4.2, 10.4.3, 10.4.4
10.8 - Marchandises refusées | b | 2026-06-30 | 2026-09-02 | 2026-12-31 | 10.8.1, 10.8.2