## Worksheet
Mesure | Items | Measure name | Date indicative de mise en œuvre | Date définitive de mise en œuvre | TA needs notified | Progress reported | Donor / Agency | TA Description | Tags
1.1 | 1.1.1 | Publication | 31 décembre 2021 | 30 avril 2024 | Non | Oui | AfDB | - Cadre juridique pour la publication des informations relatives aux procédures d’import/export - Formation des techniciens sur les procédures de publication en ligne - Dotation en connexion internet très haut débit chaque ministère et agences de contrôle et le Secrétariat Permanent du CNFE - Fourniture de matériels de mise en réseau des ministères et agences de contrôles et d’inspection | Technologies de l’information et de la communication (TIC), Cadre législatif et réglementaire, Infrastructure et equipment, Ressources humaines et formation
1.2 | 1.2 | Renseignements disponibles sur Internet | 31 décembre 2021 | 30 avril 2024 | Non | Oui | AfDB | - Cadre juridique relatif à la création et fonctionnement du portail et la mise en place de la base de données - Mise en place de la base de données de tarifs intégrés et du Portail d’information commerciale - Recrutement de cabinet de consultant pour faire l’étude de faisabilité et la mise en place de la base de données de tarifs intégrés et du portail d’information commerciale - Acquisition de matériels NTIC (Nouvelle Technologie de l'Information et de la Communication) et logiciels nécessaires à la mise en place de la base de données de tarifs intégrés et du portail d’information commerciale - Constitution d’une équipe technique de personnes ressources qualifiées pour gérer le portail et une équipe technique pour gérer la base de données de tarifs intégrés - Fourniture d’équipements informatiques et immobiliers et mobiliers aux équipes dédiées - Subvention pour doter en connexion internet très haut débit chaque ministère et agences de contrôle et le Secrétariat Permanent du CNFE - Fourniture de matériels de mise en réseau des ministères et agences de contrôles et d’inspection qui vont communiquer les informations pertinentes à publier - Maintenance des matériels NTIC obtenus | Technologies de l’information et de la communication (TIC), Cadre législatif et réglementaire, Diagnostic et evaluation des besoins, Ressources humaines et formation
1.3 | 1.3 | Points d'information | 31 décembre 2021 | 30 avril 2024 | Non | Oui |  | - Cadre juridique pour la mise en place des points d’information commerciale - Dotation en connexion internet très haut débit chaque ministère et agences de contrôle et le Secrétariat Permanent du CNFE - Fourniture de matériels de mise en réseau des ministères et agences de contrôles et d’inspection - Constitution d’une équipe technique de personnes ressources qualifiées pour gérer les points d’information - Fourniture d’équipements informatiques et immobiliers et mobiliers à l’équipe dédiée - Subvention pour doter en connexion internet très haut débit chaque ministère et agence de contrôle - Fourniture de matériels de mise en réseau des ministères et agences de contrôles et d’inspection qui vont communiquer les informations pertinentes à publier - Maintenance des matériels NTIC obtenus | Technologies de l’information et de la communication (TIC), Cadre législatif et réglementaire, Infrastructure et equipment, Ressources humaines et formation
1.4 | 1.4 | Notification | 31 décembre 2021 | 30 avril 2024 | Non | Oui |  | - Renforcement de capacités du Secrétariat Permanent du CNFE en matière de notification - Dotation de matériels NTIC au Secrétariat Permanent du CNFE pour collecter, centraliser et envoyer les notifications et sensibiliser les départements concernés | Infrastructure et equipment, Ressources humaines et formation
2.1 | 2.1 | Observations et renseignements avant l'entrée en vigueur | 31 décembre 2023 | 31 décembre 2026 | Non | Oui |  | - Mise en place d’un mécanisme efficient en ligne ou par messagerie téléphonique de consultation préalable afin de pouvoir réagir à un projet de lois ou de textes règlementaires qui touchent à l’export et import avant leurs entrées en vigueur - Cadre juridique pour la mise en place du mécanisme - Sensibilisation des opérateurs sur l’utilisation du mécanisme. - Mise en place d’une équipe qualifiée et équipée de call center pour collecter, traiter et répondre aux demandes d’observation | Technologies de l’information et de la communication (TIC), Cadre législatif et réglementaire, Ressources humaines et formation
2.2 | 2.2 | Consultations | 31 décembre 2021 | 30 avril 2024 | Non | Oui |  | - Soutien à l’élaboration de cadre règlementaire pour mettre en place un mécanisme de consultation - Appui logistique et technique des réunions de concertation du CNFE | Cadre législatif et réglementaire, Ressources humaines et formation
3 | 3 | Décisions anticipées | 31 décembre 2023 | 31 décembre 2022 | Non | Oui | GATF | - Benchmarking pour apprécier les meilleures pratiques en matière de décisions anticipées - Alignement des règlementations nationales avec les normes et bonnes pratiques internationales - Révision du cadre juridique - Mise en place d'une infrastructure efficace pour l’application de la décision anticipée à Madagascar en matière d’Origine et de Classement tarifaire - Mise en place de cadre règlementaire en matière de décisions anticipées - Formation et sensibilisation des opérateurs et autorités concernées sur l’application des décisions anticipées | Cadre législatif et réglementaire, Infrastructure et equipment, Ressources humaines et formation
5.1 | 5.1 | Notification de contrôles ou d'inspections renforcés | 31 décembre 2023 | 31 décembre 2035 | Non | Oui |  | - Mise en place d’un système d'émission de notifications concernant le relèvement du niveau des contrôles ou des inspections des marchandises sur la base du risque - Formations des techniciens de contrôles et d’inspections des marchandises sur les normes SAFE et d’autres normes internationales pertinentes | Technologies de l’information et de la communication (TIC), Ressources humaines et formation
5.3 | 5.3 | Procédures d'essai | 31 décembre 2023 | 31 décembre 2035 | Non | Oui |  | - Alignement des règlementations nationales avec les normes et bonnes pratiques internationales - Élaboration des normes nationales de qualité et mise en place des processus nationaux d'accréditation et de certification en matière de qualité - Examen de la Loi sur les normes - Modernisation de l'infrastructure concernant les TIC du Bureau des normes de Madagascar - Services logiciels spécialisés pour le nouveau laboratoire- Mise en place d'un système de contrôles renforcés et informatisé à l'export - Mise en place d'un système d'alerte rapide à l'importation - Appui à l’accréditation des laboratoires d’essai - Laboratoire pour les technologies relatives aux produits alimentaires au Ministère de l'industrie agroalimentaire et de la sécurité alimentaire - Modernisation des laboratoires pour la santé animale, notamment l'infrastructure et les équipements au Ministère de l'industrie agroalimentaire - Fourniture d'équipements pour les essais de produits alimentaires rapides et d'éléments utilisables pour la prise de décisions sur le terrain, en ce qui concerne la mainlevée pour les cargaisons de produits alimentaires au Ministère de la santé et de la qualité de vie - Renforcement des installations de diagnostic concernant les parasites et les maladies au Ministère de l'industrie agroalimentaire et de la sécurité alimentaire - Fourniture de laboratoires certifiés mobiles - Laboratoire national des résidus chimiques et biologiques au moyen de l'acquisition d'équipements, de matériel et de réactifs, renforcement de la mise en œuvre des méthodes de diagnostic, de la formation du personnel et des infrastructures des laboratoires - Services de logiciels spécialisés pour la surveillance des maladies au Ministère de l'industrie agroalimentaire et de la sécurité alimentaire - Formation et renforcement des capacités des agents du Bureau des normes de Madagascar pour les procédures d'essai ainsi que les techniciens/chercheurs de laboratoires - Benchmarking pour apprécier les meilleures pratiques - Sensibilisations de toutes les parties prenantes sur les procédures et règlementations relatives aux procédures d’essai | Technologies de l’information et de la communication (TIC), Cadre législatif et réglementaire, Infrastructure et equipment, Ressources humaines et formation, Sensibilisation
6.1 | 6.1 | Disciplines générales concernant les redevances et impositions | 31 décembre 2025 | 31 décembre 2035 | Non | Oui |  | Recrutement de cabinet de consultant pour : - Recensement et analyse des écarts des cadres juridiques et procédures existants sur les redevances et impositions - Mis à jour et harmonisation du cadre juridique et procédures selon les résultats de l'analyse mentionnée ci-dessus - Elaboration du cadre institutionnel de concertation et de coordination de toutes les parties prenantes relatives à l’article 6.1. - Recensement des besoins en infrastructure et en formation des parties prenantes liées à l’article 6.1 - Benchmarking pour apprécier les meilleures pratiques en matière de coordination des parties prenantes dans le cadre institutionnel lié à la transparence des redevances et impositions imposées à l’importation et l’exportation - Sensibilisation et communication sur les réglementations et procédures liées à l’article 6.1 - Constitution et formation d’une équipe technique de personnes ressources qualifiées pour gérer les points d’information par entité concernée - Fourniture d’équipements informatiques, immobiliers et mobiliers à l’équipe dédiée | Cadre législatif et réglementaire, Infrastructure et equipment, Diagnostic et evaluation des besoins, Procédures institutionnelles, Sensibilisation
6.2 | 6.2 | Disciplines spécifiques concernant les redevances et impositions | 31 décembre 2025 | 31 décembre 2035 | Non | Oui |  | Recrutement de cabinet de consultant pour : - Recensement et analyse des écarts des cadres juridiques et procédures existants sur les redevances et impositions lié à la douane - Conception et harmonisation du cadre juridique et procédures lié à la douane en vue d’élaboration d’une politique nationale - Recensement des besoins en infrastructure et en formation de chaque secteur aux frontières concerné à la mise en œuvre de l’article 6.2 - Benchmarking de bonne pratique dans le domaine de redevances et impositions aux fins du traitement douanier en collaboration avec les autres entités impliquées - Fourniture d’équipements informatiques, immobiliers et mobiliers à l’équipe dédiée | Cadre législatif et réglementaire, Infrastructure et equipment, Diagnostic et evaluation des besoins
6.3 | 6.3 | Disciplines en matière de pénalités | 31 décembre 2021 | 31 décembre 2035 | Non | Oui |  | - Faire un audit règlementaire relatif aux pénalités - Refonte des règlementations concernant les pénalités - Coordination des actions des autorités concernées | Cadre législatif et réglementaire, Diagnostic et evaluation des besoins, Procédures institutionnelles
7.1 | 7.1 | Prétraitement avant arrivée | 31 décembre 2023 | 31 décembre 2035 | Non | Oui |  | - Alignement des règlementations nationales avec les normes et bonnes pratiques internationales - Révision du cadre juridique - Formation et sensibilisation des acteurs stratégiques en matière du Traitement avant arrivée - Appui pour le développement du logiciel du Système d'information douanière pour le traitement automatisé des déclarations et documents avant l'arrivée des marchandises - Dotation de matériels NTIC nécessaire pour les inspections de chaque autorité compétente aux frontières - Mise en réseau des autorités aux frontières avec le Système d'information douanière | Technologies de l’information et de la communication (TIC), Cadre législatif et réglementaire, Infrastructure et equipment
7.2 | 7.2 | Paiement par voie électronique | 31 décembre 2023 | 31 décembre 2035 | Non | Oui |  | - Mise en place du cadre juridique de paiement électronique - Mise en place du mécanisme de paiement électronique - Sensibilisation des banques, opérateurs et autorités compétentes sur le mécanisme de paiement par voie électronique | Technologies de l’information et de la communication (TIC), Cadre législatif et réglementaire, Sensibilisation
7.3 | 7.3 | Séparation de la mainlevée | 31 décembre 2023 | 31 décembre 2035 | Non | Oui |  | - Révision des réglementations relatives à la mainlevée dans le sens de la facilitation du dédouanement des marchandises - Dotation de connexion internet très haut débit - Formations des techniciens et agents des douanes | Technologies de l’information et de la communication (TIC), Cadre législatif et réglementaire, Infrastructure et equipment, Ressources humaines et formation
7.4 | 7.4 | Gestion des risques | 31 décembre 2021 | 31 décembre 2035 | Non | Oui | AfDB | - Alignement des règlementations nationales avec les normes et bonnes pratiques internationales - Révision du cadre juridique - Benchmarking pour apprécier les meilleures pratiques en matière de gestion des risques - Mise en place d’une infrastructure adéquate pour la gestion des risques aux frontières - Dotation des outils nécessaires pour la gestion des risques (de scanners pour la détection de stupéfiants, de détecteurs d'explosifs, de caméras, d'appareils à rayons X, de kits de dépistage de stupéfiants, d'équipements de sécurité, de chiens renifleurs adaptés au climat tropical, de véhicules utilitaires, de navires de patrouille maritime et d'autres équipements modernes de scannage et de détection) - Renforcement de capacités des personnes ressources sur la gestion des risques - Constitution d’une équipe transfrontalière de gestion des risques - Sensibilisations de toutes les parties prenantes nationales concernées sur la gestion des risques | Cadre législatif et réglementaire, Infrastructure et equipment, Ressources humaines et formation, Sensibilisation
7.5 | 7.5 | Contrôle après dédouanement | 31 décembre 2023 | 31 décembre 2035 | Non | Oui |  | - Alignement des règlementations nationales avec les normes et bonnes pratiques internationales - Révision du cadre juridique - Mise en place d’une infrastructure adéquate pour la mise en place d’un contrôle après dédouanement conforme aux recommandations de l’Organisation mondiale des douanes | Cadre législatif et réglementaire, Infrastructure et equipment
7.7 | 7.7 | Opérateurs agréés | 31 décembre 2023 | 31 décembre 2035 | Non | Oui |  | - Formation sur le cadre des normes SAFE - Elaboration du programme national OEA - Formation et sensibilisation des agents aux frontières et des négociants - Benchmarking pour apprécier les meilleures pratiques en matière du programme OEA et ARM | Cadre législatif et réglementaire, Ressources humaines et formation, Sensibilisation
7.8 | 7.8 | Envois accélérés | 31 décembre 2021 | 31 décembre 2035 | Non | Oui |  | - Alignement des règlementations nationales avec les normes et bonnes pratiques internationales - Révision du cadre juridique - Appui pour la mise en place de chaîne de froid aux frontières froide - Formation et sensibilisation des agents aux frontières et des opérateurs sur les envois accélérées | Cadre législatif et réglementaire, Infrastructure et equipment, Ressources humaines et formation
7.9 | 7.9 | Marchandises périssable | 31 décembre 2023 | 31 décembre 2035 | Non | Oui |  | - Renforcement des infrastructures frontalières nécessaires pour la conservation des denrées périssables - Amélioration du cadre législatif régissant le traitement des marchandises périssables | Cadre législatif et réglementaire, Infrastructure et equipment
8 | 8 | Coopération entre les organismes présents aux frontières | 31 décembre 2023 | 31 décembre 2035 | Non | Oui | Union européenne, SADC TRF | - Benchmarking pour apprécier les meilleures pratiques en matière de la Gestion coordonnée des frontières - Alignement des règlementations nationales avec les normes et bonnes pratiques internationales - Mise en place d’une infrastructure technique nécessaire - Sensibilisation des acteurs stratégiques concernés | Cadre législatif et réglementaire, Infrastructure et equipment, Sensibilisation
10.1 | 10.1.1 | Formalités | 31 décembre 2023 | 31 décembre 2035 | Non | Oui |  | - Mise en place d’un observatoire commercial national - Benchmarking pour apprécier les meilleures pratiques en matière d’un observatoire commercial - Elaboration de guide de poche ou manuel pour les importateurs et exportateurs - Harmonisation des formalités et prescriptions en matière de documents requis - Alignement de des formalités et prescriptions en matière de documents requis avec les normes et bonnes pratiques internationales - Formation et sensibilisation des agents et autorités aux frontières sur dedes formalités et prescriptions en matière de documents requis | Technologies de l’information et de la communication (TIC), Cadre législatif et réglementaire, Ressources humaines et formation
10.2 | 10.2 | Acceptation de copies | 31 décembre 2021 | 31 décembre 2035 | Non | Oui |  | - Alignement des règlementations nationales avec les normes et bonnes pratiques internationales - Révision du cadre juridique - Formation des agents à la frontières et sensibilisation des opérateurs | Cadre législatif et réglementaire, Ressources humaines et formation, Sensibilisation
10.3 | 10.3.1, 10.3.2 | Utilisation des normes internationales | 31 décembre 2021 | 31 décembre 2035 | Non | Oui |  | - Appui technique et financiers au Bureau des Normes de Madagascar (BNM) pour l’élaboration des normes nationales basées sur les normes internationales pertinentes - Redynamisation du Conseil National de normalisation (CNN) - Mise à norme des labos de contrôles et d’inspection - Sensibilisation des membres du CNFE et des opérateurs sur les obstacles techniques au commerce - Appui à la participation du BNM à l'élaboration et à l'examen périodique des normes par les organisations internationales "appropriées" | Cadre législatif et réglementaire, Infrastructure et equipment, Sensibilisation
10.4 | 10.4 | Guichet unique | 31 décembre 2023 | 31 décembre 2035 | Non | Oui |  | - Benchmarking de pays ayant un Guichet Unique Electronique National fonctionnel et efficace - Ancrage institutionnel du Guichet Unique Electronique National - Appui technique, financier pour l’établissement et l’opérationnalisation du Guichet Unique Electronique National - Renforcement de capacité des gestionnaires du Guichet Unique Electronique National - Sensibilisation des opérateurs sur l’utilisation du Guichet Unique Electronique National - Maintenance et suivi du Guichet Unique Electronique National - Appui aux activités du groupe de travail du CNFE sur le Guichet Unique Electronique National | Technologies de l’information et de la communication (TIC), Cadre législatif et réglementaire, Procédures institutionnelles, Sensibilisation
10.6 | 10.6 | Recours aux courtiers en douane | 31 décembre 2023 | 31 décembre 2024 | Non | Oui |  | - Alignement des règlementations nationales avec les normes et bonnes pratiques internationales - Révision du cadre juridique | Cadre législatif et réglementaire
10.7 | 10.7 | Procédures communes à la frontière | 31 décembre 2023 | 31 décembre 2035 | Non | Oui |  | - Benchmarking des pays qui ont de meilleures pratiques en matière de gestion coordonnée des frontières - Révision du cadre juridique en matière de procédures et prescriptions en matière de documents requis à la frontière et harmonisation des règlementations des autorités aux frontières - Formation des agents aux frontières normes à appliquer en matière de gestion coordonnées des frontières - Sensibilisation des parties prenantes sur les règlementations et procédures à la frontière | Cadre législatif et réglementaire, Ressources humaines et formation, Sensibilisation
11 | 11 | Transit | 31 décembre 2021 | 31 octobre 2025 | Oui | Oui |  | To be determined. | Á déterminer
12 | 12 | Coopération Douanière | 31 décembre 2021 | 31 décembre 2035 | Non | Oui |  | - Assistance technique dans la mise en place du nCEN (Réseau douanier national de lutte contre la fraude) ainsi que les infrastructures nécessaires | Technologies de l’information et de la communication (TIC), Infrastructure et equipment